Проект

___________________ №________

г. Барнаул

О ходе выполнения закона Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномо-чиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-сийской переписи населения 2010 года»

# Заслушав информацию о ходе выполнения закона Алтайского края от 5 марта 2010 года № 8-ЗС «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года», Алтайское краевое Законодательное Собрание отмечает, что подготовка к проведению Всероссийской переписи населения (далее – перепись) в Алтайском крае проводится в рамках календарного плана работ по подготовке и проведению переписи. На данный момент было проведено 10 заседаний краевой комиссии и 694 заседания комиссий муниципальных образований. В августе текущего года были проведены проверки готовности муниципальных образований края к переписи, что оказало положительное влияние на ускорение подготовительных работ. По результатам проверки главам муниципальных образований даны необходимые рекомендации по организации данной работы.

Обобщенные результаты проверок и данных мониторинга подготовительных работ к переписи по состоянию на сентябрь 2010 года выглядят следующим образом: в муниципальных образованиях края практически выполнена работа по обеспечению в городских и сельских населенных пунктах указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир, табличек на подъезды, однако в настоящее время указанные работы не закончены в Залесовском, Смоленском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах. Всего по краю  адресное хозяйство упорядочено в 1599 населенных пунктах.

В целях обеспечения качественного уровня проведения переписи проведена работа по подбору переписных кадров. Всего для проведения переписи в Алтайском крае требуется 10566 временных переписных работников. По состоянию на сентябрь 2010 года все переписные кадры подобраны, проводится их обучение порядку проведения переписи и заполнению переписных документов.

Большое внимание в работе органов местного самоуправления уделено подбору помещений для размещения временных переписных кадров и переписной документации, а также обеспечению безопасности проведения переписи. Всего краю требуется 378 помещений для переписных и 1514 для инструкторских участков. В настоящее время все помещения подобраны. Подобранные помещения оборудованы мебелью на 98,8 процентов, связью на 94,1 процентов, охраной на 78,8 процентов. Не решены в полном объеме вопросы по обеспечению мебели в г. Белокуриха, Панкрушихинском, Романовском районах.

Главным управлением внутренних дел Алтайского края составлен план мероприятий по усилению охраны общественного порядка, обеспечению безопасности работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов переписи населения, предотвращению проникновения в жилые помещения лиц, не имеющих отношения к переписи населения. Однако, не все выделенные помещения обеспечены охраной (дополнительная охрана необходима для инструкторских участков в тех зданиях, которые на сегодняшний день не охраняются). Например, в Косихинском районе практически ни по одному помещению не решен вопрос охраны, аналогичная ситуация складывается в Угловском районе. В Залесовском районе охрана помещений обеспечена на 42 процента, в Ключевском – на 22 процента, в Локтевском – на 27 процентов.

В целом, необходимо отметить, что в Алтайском крае подготовительные мероприятия по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года завершены. Переписные документы и средства материально-хозяйственного назначения, необходимые для проведения переписи получены, документация по переписи населения в муниципальные образования края доставлена.

Вместе с тем, в оставшееся до переписи время, муниципальным образованиям необходимо завершить все подготовительные мероприятия, а далее - в срок и качественно - провести перепись населения.

# С учетом работы, проведенной органами государственной власти и органами местного самоуправления, Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Информацию о ходе выполнения закона Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года» принять к сведению.

# 2. Рекомендовать Администрации Алтайского края:

# 1) обеспечить сохранение планового объема финансирования закона Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года»;

# 2) продолжить работу по совершенствованию взаимодействия и координации деятельности заинтересованных служб, структурных подразделений и ведомств Алтайского края, направленных на реализацию закона Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года».

# 3. Рекомендовать органам местного самоуправления:

# 1) продолжить работу по реализации мероприятий, предусмотренных законом Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года»;

# 2) в целях завершения подготовительной работы к переписи населения принять исчерпывающие меры по:

# - заключению договоров на аренду помещений, транспорт, связь, охрану;

- контролю доставки переписных кадров на обучение и обратно;

- обеспечению помещениями для обучения и тестирования переписных кадров;

- доставке переписной документации на переписные участки;

- организации безопасности переписчиков;

- организации освещения улиц и подъездов домов в вечернее время;

- активному проведению информационно-разъяснительной работы накануне переписи и в период её проведения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на комитет Алтайского краевого Законодательного Собрания по местному самоуправлению.

Председатель Алтайского краевого

Законодательного Собрания                                                                          И.И. Лоор